| **Мероприятия** | **Документ / результат** | **Срок реализации** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Подготовительные мероприятия (Первая половина 2015)** | | | |
| **Подготовка к реализации стратегии** |  |  |  |
| 1. Подготовка и утверждение обновленного формального документа по стратегии развития легкой промышленности до 2025 года на основании утвержденной концепции | Стратегия развития легкой промышленности до 2025 года, утвержденная Правительством РФ | Первая половина 2015 | Минпромторг |
| 1. Проработка возможных мер государственной поддержки легкой промышленности в соответствии с детальным планом (см. приложение) | Обновленные / новые НПА, методические рекомендации | Первая половина 2015 | Минпромторг, профильные ведомства |
| 1. **Первая фаза реализации Стратегии (реализация основных мероприятий в период 2015-2017)** | | | |
| **Стимулирование развития производства синтетического текстиля (синтетические ткани)** |  |  |  |
| 1. Проработка возможности и разработка рекомендаций по ужесточению требований по локализации текстиля в рамках государственных заказов на швейную и текстильную продукцию | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015-2016 | Минпромторг, профильные ведомства |
| 1. Перераспределение бюджетов субсидий (льготного кредитования) с субсидирования основной деятельности на инвестиционную деятельность | Обновленные НПА | 2015-2016 | Минпромторг |
| 1. Проработка возможностей создания критериев для приоритетного получения субсидий производителям синтетических материалов | Обновленные НПА | 2015-2016 | Минпромторг |
| 1. Проработка возможностей ограничения использования субсидируемых кредитов на основную деятельность на закупку сырья, подготовка предложений по контролю | Обновленные проекты НПА и методические рекомендации в случае возможности такого ограничения | 2017-2025  До 2017 года сохранить текущие условия – антикризисная мера | Минпромторг |
| **Стимулирование роста потребления технического текстиля** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по расширению требований к использованию текстильных материалов в отдельных стратегических отраслях (медицина, оборона, строительство, сельское хозяйство, машиностроение и т.п.) | Методические рекомендации, проекты НПА, ГОСТы | 2015-2016 | Минпромторг, отраслевые ассоциации, Росстандарт |
| **Создание эко системы предприятий по производству технического текстиля и нетканых материалов в рамках кластеров / индустриальных парков** |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация мер комплексной поддержки создания кластера технического текстиля в рамках существующих индустриальных парков | Проекты НПА | 2015 | Минпромторг, федеральное и региональные правительства |
| 1. Разработка и реализация программ поддержки инвестиционных проектов по созданию наукоемких текстильных материалов в рамках кластера | Проекты НПА | 2015-2018 | Минпромторг, фонды (Роснано, РФПИ, пр.), ВЭБ |
| 1. Разработка рекомендаций по сокращению импортных пошлин на ввоз оборудования на 2-3 года | Методические рекомендации, проекты НПА |  | Минпромторг, ФТС |
| 1. Проработка возможностей повышения импортных пошлин на синтетический текстиль через 2-3 года | Результаты анализа  Проекты НПА | Коммуникация меры в 2015  Запуск с 2018 | Минпромторг, информационно-аналитический центр по ВЭД, ФТС |
| 1. Разработка рекомендаций по снижению импортных пошлин на химическое сырье (волокна и нити) на 2-3 года | Методические рекомендации, проекты НПА |  | Минпромторг, ФТС |
| **Стимулирование спроса на специальную и защитную одежду** |  |  |  |
| 1. Анализ возможностей ужесточения регламентов по производственной безопасности, приведение в соответствие с международными стандартами | Методические рекомендации и проект НПА при положительном результате анализа | 2015-2017 | Минпромторг, профильные ассоциации, Минтруд, Минздрав |
| **Создание льготных условий для контрактного швейного и обувного производства** |  |  |  |
| 1. Анализ и подготовка пакета мер поддержки (финансовые, налоговые льготы) для иностранных и российских компаний при частичной локализации швейного и обувного производства | Проект НПА | 2015-2016 | Минпромторг  Минфин  ФНС |
| 1. Подготовка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с общепринятыми международными стандартами | Методические рекомендации и проекты НПА по результатам анализа | 2015 | Минпромторг, отраслевые ассоциации, Росстандарт |
| **Переориентация швейного производства на конкурентоспособные продукты с наличием выгодного доступа к материалам и низкой долей ручного труда** |  |  |  |
| 1. Анализ и подготовка перечня продукции и материалов, дающих преференции швейным производителям при получении государственной поддержки | Результаты анализа, методические рекомендации, проекты НПА и корректировка существующих НПА | 2015 | Минпромторг |
| **Поддержка создания производственной инфраструктуры в рамках кластера обувной промышленности** |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация мер комплексной поддержки создания обувного кластера в рамках существующих индустриальных парков | Проекты НПА | 2015 | Минпромторг, Федеральное и региональные правительства |
| **Обеспечение выгодного доступа производителей к функциональным компонентам одежды и обуви** |  |  |  |
| 1. Проведение отраслевых мероприятий для обеспечения информационной поддержки создания закупочных союзов для функциональных компонентов | Методические рекомендации, проведение отраслевых мероприятий | 2015-2016 | Минпромторг, отраслевые ассоциации |
| 1. Включение инвестиционных проектов по созданию производства функциональных компонентов в программы поддержки развития обувного производства в рамках кластера | Проект НПА | 2015-2016 | Мипромторг, правительства субъектов федерации |
| 1. **Вторая фаза реализации Стратегии (реализация основных мероприятий в период 2018-2022)** | | | |
| **Формирование спроса на химические волокна** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по введению требований по локализации сырья в рамках государственных закупок текстильной продукции | Методические рекомендации, проект НПА | Коммуникация в 2016-2017, запуск в 2018 | Минпромторг, профильные организации |
| 1. Организация информационной поддержки для заключения долгосрочных контрактов между текстильными и химическими компаниями на поставку сырья | Отраслевые мероприятия | 2018-2020 | Минпромторг, отраслевые ассоциации |
| **Поддержка проектов по локализации производства химических волокон** |  |  |  |
| 1. Разработка программы субсидий и льгот для инвестиционных проектов по созданию производства химических волокон для химических компаний, в т.ч. иностранных (прежде всего для производства полиэфирных и вискозных волокон и нитей) | Проекты НПА | 2015-2017: цель – запуск в 2018 году | Минпромторг |
| 1. Разработка программ субсидий, льгот и преференций при получении господдержки для текстильных компаний, осуществляющих вертикальную интеграцию в производство химических волокон и нитей (прежде всего для производства полиэфирных и вискозных волокон и нитей) | Проекты НПА | 2015-2017: цель – запуск в 2018 году | Минпромторг |
| 1. Разработка рекомендаций по сокращению импортных пошлин на ввоз оборудования для производства волокон на 2-3 года | Проекты НПА | Коммуникация в 2015  Запуск в 2017-2018 | Минпромторг, ФТС |
| 1. Проработка возможностей повышения импортных пошлин на химические волокна через 2-3 года | Результаты анализа  Проекты НПА | Коммуникация меры в 2015  Запуск в 2018 | Минпромторг, информационно-аналитический центр по ВЭД, ФТС |
| 1. Разработка рекомендаций по снижению импортных пошлин на прекурсоры (сырье для производства химических волокон – ТФК, МЭГ) на 2-3 года | Проекты НПА | Коммуникация меры в 2015,запуск в 2018 | Минпромторг, ФТС |
| 1. **Регулярные мероприятия в рамках всего процесса реализации Стратегии (2015-2025)** | | | |
| **Поддержка создания и развития российских брендов одежды и обуви** |  |  |  |
| 1. Разработка мер поддержки по созданию инфраструктуры и механизмов стимулирования инноваций и предпринимательства для отечественных брендов одежды и обуви | Методические рекомендации, проекты НПА, отраслевые мероприятия | 2015-2025 | Минпромторг |
| **Борьба с нелегальным оборотом товаров легкой промышленности** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по ужесточению мер контроля за «серым импортом», «цеховым производством» и нелегальным оборотом товаров ЛП на потребительском рынке | Методические рекомендации  Проекты НПА | 2015-2025 | ФТС, ФНС, Минпромторг |
| **Стимулирование экспорта в конкурентоспособных сегментах легкой промышленности** |  |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по сохранению нулевых экспортных пошлин на продукцию легкой промышленности (прежде всего, химические волокна, текстиль, одежду и обувь) | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015-2025 | Минпромторг, ФТС |
| 1. Разработка и реализация программ поддержки экспортоориентированных предприятий, включая проработку возможностей экспортного кредитования и страхования, льгот для иностранных покупателей | Методические рекомендации, проекты НПА | Разработка 2015-2016, запуск с 2018 | Минпромторг,  ВЭБ и агенты |
| 1. Развитие торговых отношений и подписание торговых соглашений с потенциальными экспортными рынками сбыта | Торговые соглашения, международные мероприятия по экономическому сотрудничеству | 2015-2025 | Минпромторг, ТПП, правительство РФ, президент РФ |
| **Формирование кадрового потенциала отрасли** |  |  |  |
| 1. Разработка программ привлечения и обучения специалистов на базе средних специальных и высших учебных заведений | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015-2025 | Минпромторг, Минтруд, правительства субъектов федерации |
| **Стимулирование НИОКР и трансфера технологий** |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация программ поддержки исследовательских проектов по созданию наукоемких текстильных материалов | Методические рекомендации, проекты НПА | 2015-2025 | Минпромторг, фонды (Роснано, РФПИ, пр.), ВЭБ |
| **Информационная и маркетинговая поддержка развития отрасли** |  |  |  |
| 1. Разработка плана и регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа отрасли и ее продукции в России и мире | Отраслевые форумы, международный интернет портал | 2015-2015 | Минпромторг |
| **Мониторинг эффективности реализации Стратегии и корректировка плана** |  |  |  |
| 1. Анализ результатов реализации стратегии, корректировка Стратегии и другие организационно-контрольные мероприятия | Доклад в Аппарат Правительства РФ, доклады министру промышленности и торговли | 2015-2025 (на регулярной основе) | Исполнители мероприятий, предусмотренных планом |